**EK: 7 PROJE TAKVİMİ – 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **TARİH** | **PROJE AŞAMASI** |
| **20 ŞUBAT – 1 MART****2023****(Hafızlık-Yabancı Dil)** | * İlçe milli eğitim müdürlüklerinden okul, öğrenci listesi temin edilmesi
* Bünyesinde 4. Sınıf olan okulların öğrenci sayılarının tespiti ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri e-okul üzerinden liste olarak temin edilmesi
* Afiş ve broşür hazırlanması
* Başvuru sisteminin yeni kayıtlar için hazırlanması
* Gerekli ilan ve duyuruların hazırlanması
 |
| **06 – 17 MART 2023****(Hafızlık-Yabancı Dil)** | * İl-İlçe MEM Müdürleri, İlgili İl MEM Müdür Yardımcıları, İlgili Şube Müdürlerinin okula davet edilerek tanıtım sürecinin planlanması
* Okul Müdürleri toplantısına hazırlık
* Okul Müdürleri, rehber öğretmeni ve 4.Sınıf Zümre Başkanları ile okulda toplantı yapılması
 |
| **01 MART – 21 NİSAN** **2023****(Hafızlık-Yabancı Dil)** | * Ön başvuruların [hafiziho.meb.gov.tr](http://www.hafiziho.meb.gov.tr) adresi üzerinden alınması
 |
| **24 – 28 NİSAN 2023****(Hafızlık-Yabancı Dil)** | * Yazılı sınav merkezlerinin, görevlilerin belirlenmesi ve gerekli onaylarının alınması
* Sınav komisyon üyelerinin görev/izin onaylarının alınması
* Sınav evrakının hazırlanması
 |
| **24 – 28 NİSAN** **2023(Hafızlık-Yabancı Dil)** | * Sınav salon listelerinin oluşturulması
* Sınav giriş belgelerinin [hafiziho.meb.gov.tr](http://www.hafiziho.meb.gov.tr) adresindeki sistem üzerinden yayınlanması ve okul müdürlükleri aracılığı ile katılımcılara iletilmesi
* Salon ve gözetmenlerin milli eğitim müdürlüklerince tespit ve görevlendirilmeleri
* Sınav merkezlerinin belirlenerek gerekli planlamanın yapılıp onayların alınması
 |
| **28 NİSAN 2023****(Hafızlık-Yabancı Dil)** | * Sınav giriş belgelerinin yayınlanması
 |
| **6 MAYIS 2023 CUMARTESİ****SAAT: 14.00****(Hafızlık-Yabancı Dil)** | * **Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi**
 |
| **10 – 12 MAYIS 2023****(Hafızlık-Yabancı Dil)** | * Yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesi
 |
| **22–26 MAYIS 2023****(Hafızlık)** | * Hafızlığa hazırlık yaz kursu öncesi veli ve öğrenci ön görüşme listelerinin hazırlanması
* Ön görüşme komisyonlarında görev yapacak öğretmenlerin görev/izin onaylarının alınması
* Ön görüşme planlamasının yapılması ve öğrenci ve velilere duyurulması
 |
| **29 MAYIS – 02 HAZİRAN** **2023****(Hafızlık-Yabancı Dil)** | * **Ön görüşmelerin gerçekleştirilmesi**
 |
| **05 – 09 HAZİRAN 2023****(Hafızlık)** | * Asil listeden projeye katılmayı kabul etmeyenler yerine yedek listeden öğrenci çağrılması
* Sözleşme ve Yaz Kursu kayıt kabul işlemlerinin yapılması (OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞTİRİLEBİLECEKTİR)
 |
| **03 TEMMUZ – 25 AĞUSTOS****2023****HAFIZLIĞA HAZIRLIK YAZ KUR’AN KURSU****(Hafızlık)** | * Asil ve yedek öğrencilerin ön görüşme sonuçlarına göre yaz kursuna alınmaları ve programın başlatılması
 |
| **YAZ DÖNEMİ SONU****(Hafızlık-Yabancı Dil)** | * En az sekiz haftalık yaz programı sonunda yapılacak bir haftalık ezber ve mülakat çalışması, yaz dönemi değerlendirme formları ile birleştirilerek programa katılacak öğrencilerin tespiti
* Yabancı Dil Ağırlıklı(İngilizce) sınıfı için başlangıçta mülakat yapılmayacak olup kazanan öğrenciler yaz döneminde İngilizce ve Kur’an-ı Kerim Hazırlık kurslarına katılacaklardır. Yapılan kursun ardından 25-28 Ağustosta mülakat yapılacaktır.(Mülakat konuları yaz dönemi kursu İngilizce ve Kuran-ı Kerim müfredatıdır.) Mülakat sonucu başarılı olan öğrenciler okula kesin kayıt hakkı kazanacaklardır.
 |
| **EYLÜL 2023****(Hafızlık-Yabancı Dil)** | * Kesin kayıt işlemlerinin yapılması
 |